## 项目分工与进度管理
机票价格预测项目 - 团队分工与进度管理表
汇报次数 | 组别 | 成员 | 角色 | 核心任务 | 具体工作内容 | 阶段交付物 | 汇报重点 | 协作衔接对象 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计工时(天) | 当前进度(%) | 任务优先级 | 负责人 | 风险评估 | 质量要求 | 验收标准
第一次汇报 | 数据组 | 杜伟 | 项目统筹 + 需求分析师 | 定方向、搭框架、协进度 | 1. 拆解核心需求（用户侧 + 开发侧），输出需求规格说明书； | 1. 需求规格说明书（含拆解清单）； | 1. 需求拆解合理性； | 全体成员（协调进度）、黄思成、牟宏升（数据需求对接） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 需求规格说明书通过评审，各方确认无异议
第一次汇报 | 数据组 | 杜伟 | 项目统筹 + 需求分析师 | 定方向、搭框架、协进度 | 2. 完成技术 / 经济 / 社会可行性论证，确定全技术栈； | 2. 可行性分析报告； | 2. 技术路线可行性； | 全体成员（协调进度）、黄思成、牟宏升（数据需求对接） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 可行性分析报告通过评审，技术路线确认
第一次汇报 | 数据组 | 杜伟 | 项目统筹 + 需求分析师 | 定方向、搭框架、协进度 | 3. 制定三组协作进度表，明确对接节点； | 3. 技术栈选型方案 + 协作进度表。 | 3. 进度表可执行性。 | 全体成员（协调进度）、黄思成、牟宏升（数据需求对接） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 协作进度表确认，各对接节点明确
第一次汇报 | 数据组 | 杜伟 | 项目统筹 + 需求分析师 | 定方向、搭框架、协进度 | 4. 梳理机票价格影响因素，为数据 / 模型提供依据。 |  |  | 全体成员（协调进度）、黄思成、牟宏升（数据需求对接） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 影响因素分析完成，为数据/模型工作提供依据
第一次汇报 | 数据组 | 黄思成 | 爬虫开发工程师 | 攻克数据采集，提供高质量原始数据 | 1. 基于 Selenium 开发多平台爬虫脚本（适配携程、去哪儿）； | 1. 可运行爬虫脚本（含注释）； | 1. 爬虫稳定性； | 杜伟（需求对接）、牟宏升（数据交付） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 爬虫脚本可运行，支持多平台数据采集
第一次汇报 | 数据组 | 黄思成 | 爬虫开发工程师 | 攻克数据采集，提供高质量原始数据 | 2. 爬取上海 - 北京航线指定日期机票数据（核心字段全覆盖）； | 2. 原始数据文件（CSV）； | 2. 原始数据完整性（字段覆盖率≥95%）； | 杜伟（需求对接）、牟宏升（数据交付） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 完成指定工作内容，符合项目要求
第一次汇报 | 数据组 | 黄思成 | 爬虫开发工程师 | 攻克数据采集，提供高质量原始数据 | 3. 设计异常处理机制（重试、适配），输出日志； | 3. 爬虫日志 + 异常方案。 | 3. 异常处理有效性。 | 杜伟（需求对接）、牟宏升（数据交付） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 异常处理机制有效，日志记录完整
第一次汇报 | 数据组 | 黄思成 | 爬虫开发工程师 | 攻克数据采集，提供高质量原始数据 | 4. 整理原始数据同步给牟宏升。 |  |  | 杜伟（需求对接）、牟宏升（数据交付） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 原始数据文件完整，字段覆盖率≥95%
第一次汇报 | 数据组 | 牟宏升 | 数据处理 + 数据库工程师 | 数据预处理 + 存储架构搭建，打通 “数据 - 存储” 链路 | 1. 数据清洗（去重、补缺失、剔异常）、编码（类别转数值）、新增特征（航班耗时）； | 1. 标准化预处理数据（CSV）； | 1. 数据预处理效果（无效数据≤3%）； | 杜伟（需求对接）、黄思成（数据接收）、严宽（数据交付） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 数据预处理完成，无效数据≤3%
第一次汇报 | 数据组 | 牟宏升 | 数据处理 + 数据库工程师 | 数据预处理 + 存储架构搭建，打通 “数据 - 存储” 链路 | 2. 设计 MySQL 核心表，绘制 E-R 图； | 2. 表结构文档 + E-R 图； | 2. 数据库架构适配性； | 杜伟（需求对接）、黄思成（数据接收）、严宽（数据交付） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 数据库设计合理，E-R图清晰
第一次汇报 | 数据组 | 牟宏升 | 数据处理 + 数据库工程师 | 数据预处理 + 存储架构搭建，打通 “数据 - 存储” 链路 | 3. 编写存储脚本，实现数据持久化； | 3. 存储脚本 + 查询测试报告。 | 3. 数据可用性。 | 杜伟（需求对接）、黄思成（数据接收）、严宽（数据交付） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 存储脚本可运行，查询测试通过
第一次汇报 | 数据组 | 牟宏升 | 数据处理 + 数据库工程师 | 数据预处理 + 存储架构搭建，打通 “数据 - 存储” 链路 | 4. 输出标准化预处理数据同步给模型组。 |  |  | 杜伟（需求对接）、黄思成（数据接收）、严宽（数据交付） | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 100 | 高 | 杜伟 | 中（数据采集可能遇到反爬机制） | 数据完整性≥95%，准确性≥98% | 原始数据成功同步给相关成员
第二次汇报 | 模型组 | 严宽 | 特征工程工程师 | 提取有效特征，搭建模型 “输入桥梁” | 1. 接收数据组数据，筛选核心特征（时间、耗时、航司 / 机场编码）； | 1. 特征工程代码（含筛选逻辑）； | 1. 特征筛选逻辑； | 杜伟（数据接收）、牟宏升（数据对接）、林泽翔（模型需求）、沈蕴涵（模型交付） | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 28 | 50 | 中高 | 林泽翔 | 高（模型性能可能不达标，需要多次优化） | 预测准确率≥90%，MSE≤0.05 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第二次汇报 | 模型组 | 严宽 | 特征工程工程师 | 提取有效特征，搭建模型 “输入桥梁” | 2. 划分特征矩阵（X）与标签向量（y）； | 2. 训练集 / 测试集（CSV）； | 2. 数据集划分依据； | 杜伟（数据接收）、牟宏升（数据对接）、林泽翔（模型需求）、沈蕴涵（模型交付） | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 28 | 50 | 中高 | 林泽翔 | 高（模型性能可能不达标，需要多次优化） | 预测准确率≥90%，MSE≤0.05 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第二次汇报 | 模型组 | 严宽 | 特征工程工程师 | 提取有效特征，搭建模型 “输入桥梁” | 3. 7:3 拆分训练集 / 测试集（随机种子 42）； | 3. 特征说明文档（含重要性分析）。 | 3. 特征可用性。 | 杜伟（数据接收）、牟宏升（数据对接）、林泽翔（模型需求）、沈蕴涵（模型交付） | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 28 | 0 | 中高 | 林泽翔 | 高（模型性能可能不达标，需要多次优化） | 预测准确率≥90%，MSE≤0.05 | 数据集划分合理，满足模型训练需求
第二次汇报 | 模型组 | 严宽 | 特征工程工程师 | 提取有效特征，搭建模型 “输入桥梁” | 4. 输出特征成果同步给成员 5。 |  |  | 杜伟（数据接收）、牟宏升（数据对接）、林泽翔（模型需求）、沈蕴涵（模型交付） | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 28 | 0 | 中高 | 林泽翔 | 高（模型性能可能不达标，需要多次优化） | 预测准确率≥90%，MSE≤0.05 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第二次汇报 | 模型组 | 林泽翔 | 模型训练 + 优化 + 测试工程师 | 实现核心模型，验证性能达标 | 1. 实现双模型：高斯朴素贝叶斯分类、贝叶斯回归； | 1. 模型训练 + 优化代码； | 1. 算法选择理由； | 严宽（特征接收）、沈蕴涵（模型交付） | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 28 | 25 | 中高 | 林泽翔 | 高（模型性能可能不达标，需要多次优化） | 预测准确率≥90%，MSE≤0.05 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第二次汇报 | 模型组 | 林泽翔 | 模型训练 + 优化 + 测试工程师 | 实现核心模型，验证性能达标 | 2. 引入隐马尔可夫模型辅助分类； | 2. 模型文件（.pkl）； | 2. 参数调优过程； | 严宽（特征接收）、沈蕴涵（模型交付） | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 28 | 0 | 中高 | 林泽翔 | 高（模型性能可能不达标，需要多次优化） | 预测准确率≥90%，MSE≤0.05 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第二次汇报 | 模型组 | 林泽翔 | 模型训练 + 优化 + 测试工程师 | 实现核心模型，验证性能达标 | 3. 计算指标（准确率、MSE），参数调优（目标：准确率≥90%，MSE≤0.02）； | 3. 评估报告（准确率 94.79%、MSE=0.0196）； | 3. 性能指标达标情况。 | 严宽（特征接收）、沈蕴涵（模型交付） | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 28 | 0 | 中高 | 林泽翔 | 高（模型性能可能不达标，需要多次优化） | 预测准确率≥90%，MSE≤0.05 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第二次汇报 | 模型组 | 林泽翔 | 模型训练 + 优化 + 测试工程师 | 实现核心模型，验证性能达标 | 4. 设计 5 组测试用例，输出模型同步给网页组组。 | 4. 测试用例 + 验证报告。 |  | 严宽（特征接收）、沈蕴涵（模型交付） | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 28 | 0 | 中高 | 林泽翔 | 高（模型性能可能不达标，需要多次优化） | 预测准确率≥90%，MSE≤0.05 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第三次汇报 | 网页组 | 沈蕴涵 | Web 架构开发工程师 | 搭建 Web 基础架构，打通 “数据 - 模型 - 界面” 链路 | 1. 基于 Django 搭建 MVT 架构，配置 URL 路由、数据模型、视图； | 1. Django 基础架构（路由 + 模型代码）； | 1. 架构合理性； | 严宽（模型接收）、林泽翔（模型对接）、武浩然、谢治国、张贵新（开发协调） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | Web架构搭建完成，各模块对接正常
第三次汇报 | 网页组 | 沈蕴涵 | Web 架构开发工程师 | 搭建 Web 基础架构，打通 “数据 - 模型 - 界面” 链路 | 2. 对接数据组 MySQL 数据库，实现数据查询； | 2. 数据库对接脚本 + 模型接口； | 2. 数据与模型对接流畅性； | 严宽（模型接收）、林泽翔（模型对接）、武浩然、谢治国、张贵新（开发协调） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 50 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 数据库设计合理，E-R图清晰
第三次汇报 | 网页组 | 沈蕴涵 | Web 架构开发工程师 | 搭建 Web 基础架构，打通 “数据 - 模型 - 界面” 链路 | 3. 编写模型调用接口，适配模型组模型； | 3. 架构设计文档。 | 3. 架构兼容性。 | 严宽（模型接收）、林泽翔（模型对接）、武浩然、谢治国、张贵新（开发协调） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第三次汇报 | 网页组 | 沈蕴涵 | Web 架构开发工程师 | 搭建 Web 基础架构，打通 “数据 - 模型 - 界面” 链路 | 4. 协调武浩然、谢治国成员整合功能。 |  |  | 严宽（模型接收）、林泽翔（模型对接）、武浩然、谢治国、张贵新（开发协调） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 75 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 完成指定工作内容，符合项目要求
第三次汇报 | 网页组 | 武浩然 | Web 功能 + 界面开发工程师 | 实现基础 Web 功能与前端可视化界面 | 1. 开发用户权限模块（登录 / 退出）； | 1. 登录 / 分页 / 机票管理功能代码； | 1. 基础功能完整性； | 沈蕴涵（架构对接）、谢治国（功能协作）、张贵新（测试对接） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 基础功能实现完整，界面交互正常
第三次汇报 | 网页组 | 武浩然 | Web 功能 + 界面开发工程师 | 实现基础 Web 功能与前端可视化界面 | 2. 实现机票信息管理（列表 + 分页）； | 2. 前端界面原型（HTML/CSS）； | 2. 界面易用性； | 沈蕴涵（架构对接）、谢治国（功能协作）、张贵新（测试对接） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 基础功能实现完整，界面交互正常
第三次汇报 | 网页组 | 武浩然 | Web 功能 + 界面开发工程师 | 实现基础 Web 功能与前端可视化界面 | 3. 设计核心界面（登录页、首页、列表页）； | 3. 功能测试截图。 | 3. 操作流畅性。 | 沈蕴涵（架构对接）、谢治国（功能协作）、张贵新（测试对接） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 基础功能实现完整，界面交互正常
第三次汇报 | 网页组 | 武浩然 | Web 功能 + 界面开发工程师 | 实现基础 Web 功能与前端可视化界面 | 4. 测试界面兼容性（Chrome）。 |  |  | 沈蕴涵（架构对接）、谢治国（功能协作）、张贵新（测试对接） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 0 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 基础功能实现完整，界面交互正常
第三次汇报 | 网页组 | 谢治国 | 图表 + 预测功能开发工程师 | 实现数据可视化与核心预测功能 | 1. 开发图表模块（折线图 / 柱状图 / 饼图）； | 1. 图表绘制代码； | 1. 图表可视化效果； | 沈蕴涵（架构对接）、武浩然（界面协作）、张贵新（测试对接） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 图表绘制效果达标，数据可视化清晰
第三次汇报 | 网页组 | 谢治国 | 图表 + 预测功能开发工程师 | 实现数据可视化与核心预测功能 | 2. 设计预测界面，接收用户输入； | 2. 预测功能界面代码； | 2. 预测功能准确性； | 沈蕴涵（架构对接）、武浩然（界面协作）、张贵新（测试对接） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 基础功能实现完整，界面交互正常
第三次汇报 | 网页组 | 谢治国 | 图表 + 预测功能开发工程师 | 实现数据可视化与核心预测功能 | 3. 调用模型接口，实时返回预测结果； | 3. 功能演示视频（全流程）。 | 3. 响应速度与用户体验。 | 沈蕴涵（架构对接）、武浩然（界面协作）、张贵新（测试对接） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 0 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 数据与模型接口打通，对接流畅
第三次汇报 | 网页组 | 谢治国 | 图表 + 预测功能开发工程师 | 实现数据可视化与核心预测功能 | 4. 优化响应速度（≤3 秒）。 |  |  | 沈蕴涵（架构对接）、武浩然（界面协作）、张贵新（测试对接） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 0 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 模型训练完成，性能指标达标
第三次汇报 | 网页组 | 张贵新 | 测试 + 文档 + 部署工程师 | 全流程测试 + 文档撰写 + 系统部署 + 成果归档 | 1. 执行系统全功能测试，编写测试报告（含 Bug 修复）； | 1. 全功能测试报告； | 1. 系统全功能可用性； | 沈蕴涵（架构对接）、武浩然（功能测试）、谢治国（功能测试）、全体成员（文档收集） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 0 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 测试报告完整，发现问题已修复
第三次汇报 | 网页组 | 张贵新 | 测试 + 文档 + 部署工程师 | 全流程测试 + 文档撰写 + 系统部署 + 成果归档 | 2. 撰写完整汇报文档； | 2. 完整汇报文档； | 2. 文档完整性； | 沈蕴涵（架构对接）、武浩然（功能测试）、谢治国（功能测试）、全体成员（文档收集） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 毕业论文完成，通过审核
第三次汇报 | 网页组 | 张贵新 | 测试 + 文档 + 部署工程师 | 全流程测试 + 文档撰写 + 系统部署 + 成果归档 | 3. 部署 Web 应用（127.0.0.1:8000 可访问）； | 3. 系统部署手册； | 3. 部署效果与成果归档完整性。 | 沈蕴涵（架构对接）、武浩然（功能测试）、谢治国（功能测试）、全体成员（文档收集） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 0 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 系统部署成功，可正常访问（127.0.0.1:8000）
第三次汇报 | 网页组 | 张贵新 | 测试 + 文档 + 部署工程师 | 全流程测试 + 文档撰写 + 系统部署 + 成果归档 | 4. 归档所有成果，输出部署手册 + 归档包。 | 4. 项目成果归档包。 |  | 沈蕴涵（架构对接）、武浩然（功能测试）、谢治国（功能测试）、全体成员（文档收集） | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 42 | 25 | 中 | 武浩然 | 低（技术成熟，主要是集成调试） | 功能完整性100%，响应时间≤3秒，界面美观度达标 | 系统部署成功，可正常访问（127.0.0.1:8000）